# Propuesta Estratégica GEO — Clínica Alborada Visión

Modo: Cliente · Run ID: test_f11 · Fecha: 2026-10-21 00:11
Sello Revisor: 578/578 cifras trazables · 0 incidencias normativas
Aviso: Estudio elaborado sobre datos sintéticos del kit UFV-EPS × reload.

# Índice de contenidos

1. Resumen ejecutivo

2. Contexto y alcance

3. Diagnóstico de visibilidad

4. Análisis de la competencia

5. Hallazgos clave

6. Estrategia recomendada

7. Plan de acción por fases

8. Medición y seguimiento

9. Riesgos y supuestos

10. Hoja de ruta y presupuesto

Anexo de trazabilidad (Hallazgos → Evidencias → Ejecuciones)

# 1. Resumen ejecutivo

Clínica Alborada Visión cuenta con una base asistencial y reputacional muy sólida (valoración de 4,7 sobre 5 con 1.800 opiniones, 14 oftalmólogos y 7.500 intervenciones al año). En respuesta a la hipótesis del cliente («con tan buenas reseñas deberíamos salir recomendados»), los datos asistidos confirman esa fortaleza reputacional: cuando se nombra a la clínica (n=108), presenta una reputación sólida con solo un 9.3 % de menciones negativas y fuerza media de 1.21, frente al 25,9 % de Vistalia Oftalmología (n=108) y el 34,3 % de Láser Nítida (n=108); el problema no es la reputación cuando la nombran, sino la visibilidad espontánea. En las 240 ejecuciones espontáneas del estudio, Clínica Alborada Visión ocupa el puesto 7 de 10 con un Score de Citación de 27.97 puntos, un 38.8 % de aparición y un 6.7 % de recomendación activa, lejos del líder real del mercado (Grupo Hospitalario Valdecruz, con 90.8 % de aparición y score 75.02).

Los datos confirman la preocupación del equipo sobre la sede abierta en 2024: en consultas sobre Barcelona la aparición espontánea cae al 4.2 % (n=24) frente al 54.2 % en Madrid (n=24). Asimismo, la presencia se concentra en Perplexity (65.0 %) y Gemini (56.7 %), mientras que en ChatGPT (18.3 %) y Claude (15.0 %) la clínica apenas es citada, y en la fase de Decisión del embudo desciende al 25.0 %.

Para corregir estas brechas proponemos un plan de acción de 14 iniciativas en 4 fases a 12 meses (con primeros resultados medibles en el mes 6), una inversión total de 24,300 € (dentro de la horquilla disponible de 18,000 € a 27,000 €) y pleno respeto a la regulación de publicidad sanitaria.

# 2. Contexto y alcance

Este diagnóstico evalúa la visibilidad generativa de Clínica Alborada Visión en el sector de clínicas privadas de oftalmología en España a partir de un banco estructurado de 25 plantillas de prompt ejecutadas en 4 motores (ChatGPT, Gemini, Perplexity y Claude) con 3 repeticiones por combinación, sumando 624 ejecuciones (156 por motor) y 2.928 evaluaciones marca-ejecución.

Aviso importante sobre el origen de los datos: este estudio se ha realizado sobre el dataset sintético del reto UFV-EPS × reload.; los datos reproducen patrones reales de estudios GEO pero no representan el comportamiento real en producción de ningún modelo ni clínica real.

Limitaciones metodológicas declaradas: (1) los modelos generativos son no deterministas y cambian con el tiempo, por lo que el estudio refleja una foto en una fecha concreta; (2) el desglose geográfico cuenta con una muestra de n=24 ejecuciones por ciudad (Madrid y Barcelona); (3) la atribución del tipo de fuente por marca tiene una concordancia parcial en el conjunto de validación (56,7 % en apariciones), por lo que las decisiones estratégicas se apoyan siempre en el conjunto agregado de fuentes citadas.

# 3. Diagnóstico de visibilidad

## 3.1 Visibilidad espontánea (consultas sin marca)

En visibilidad espontánea (240 ejecuciones de tipo generico y ciudad, donde el usuario no nombra ninguna clínica), Clínica Alborada Visión alcanza un Score de Citación de 27.97 sobre 100 y aparece en el 38.8 % de las respuestas. El análisis por motor muestra una dualidad clara: en motores con búsqueda intensiva como Perplexity (65.0 %) y Gemini (56.7 %) la marca supera la mitad de las consultas, pero cae al 18.3 % en ChatGPT y al 15.0 % en Claude. Por fase del embudo, la presencia pasa del 44.7 % en Descubrimiento (n=132) al 25.0 % en Decisión (n=48).

### Desglose por motor (Espontánea)

| Motor | n | Aparición espontánea | Posición media | Fuerza media | Score (0-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perplexity | 60 | 65.0 % | 2.44 | 1.20 | 49.08 |
| Gemini | 60 | 56.7 % | 2.79 | 0.88 | 41.38 |
| ChatGPT | 60 | 18.3 % | 4.91 | 0.22 | 11.70 |
| Claude | 60 | 15.0 % | 4.44 | 0.17 | 9.73 |

### Desglose por fase del embudo (Espontánea)

| Fase del embudo | n | Aparición espontánea | Posición media | Fuerza media | Score (0-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento | 132 | 44.7 % | 2.56 | 0.79 | 33.50 |
| Comparación | 36 | 38.9 % | 3.43 | 0.61 | 27.50 |
| Validación | 24 | 33.3 % | 3.88 | 0.33 | 21.58 |
| Decisión | 48 | 25.0 % | 4.50 | 0.29 | 16.32 |

### Desglose geográfico: Madrid vs Barcelona (Espontánea)

| Ciudad | n | Aparición espontánea | Posición media | Fuerza media | Score (0-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Madrid | 24 | 54.2 % | 1.92 | 1.04 | 42.17 |
| Barcelona | 24 | 4.2 % | 3.00 | 0.08 | 3.39 |

### Desglose por familia de prompt (Espontánea)

| Familia de prompt | n | Aparición espontánea | Score (0-100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Descubrimiento por perfil | 48 | 58.3 % | 44.96 |
| Descubrimiento genérico | 36 | 47.2 % | 32.52 |
| Decisión final | 24 | 45.8 % | 30.19 |
| Comparación de opciones | 36 | 38.9 % | 27.50 |
| Localización | 48 | 29.2 % | 22.78 |
| Fuentes y citación | 24 | 33.3 % | 21.58 |
| Precio y valor | 24 | 4.2 % | 2.44 |

### Perfil de fuentes en apariciones de Clínica Alborada Visión

| Tipo de fuente | Apariciones | % sobre apariciones | Calidad catálogo |
| --- | --- | --- | --- |
| Web propia | 42 | 20.9 % | 0.70 |
| Medio | 31 | 15.4 % | 0.90 |
| Plataforma de reseñas | 29 | 14.4 % | 0.60 |
| Ranking / institución | 32 | 15.9 % | 1.00 |
| Directorio / comparador | 41 | 20.4 % | 0.60 |
| Red social / foro | 13 | 6.5 % | 0.40 |
| Sin fuente | 13 | 6.5 % | 0.20 |

## 3.2 Visibilidad asistida (apartado independiente: consultas con marca)

En visibilidad asistida (384 ejecuciones del corpus donde el prompt nombra expresamente a la marca o enfrenta un par de clínicas; n=108 para Clínica Alborada Visión), se mide qué dicen los motores cuando ya conocen el nombre de la clínica. Aquí Clínica Alborada Visión muestra una reputación muy sana: fuerza media de 1.21 sobre 3 y tan solo un 9.3 % de menciones con advertencias, destacando de forma recurrente su seguimiento postoperatorio personalizado de 12 meses.

| Puesto | Marca | n | Aparición asistida | Fuerza media | Recomendación activa | Menciones negativas | Score asistido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Hospitalario Valdecruz | 72 | 100.0 % | 2.17 | 69.4 % | 16.7 % | 82.99 |
| 2 | Instituto Oftálmico Tramuntana | 132 | 100.0 % | 1.69 | 34.8 % | 5.3 % | 79.84 |
| 3 | Clínica Alborada Visión | 108 | 100.0 % | 1.21 | 6.5 % | 9.3 % | 73.97 |
| 4 | Vistalia Oftalmología | 108 | 100.0 % | 0.74 | 1.9 % | 25.9 % | 68.67 |
| 5 | Láser Nítida | 108 | 100.0 % | 0.55 | 1.9 % | 34.3 % | 67.36 |

# 4. Análisis de la competencia

El contraste con el mercado revela tres aprendizajes clave frente al brief inicial: (1) el líder real en los asistentes de IA es Grupo Hospitalario Valdecruz (90.8 % de aparición espontánea y score 75.02), por delante de la referencia premium declarada Instituto Oftálmico Tramuntana (68,8 %, score 51,70); (2) Vistalia Oftalmología no figuraba en el brief pero alcanza un 41,2 % de aparición espontánea (n=240); y (3) en menciones asistidas, competidores de precio ajustado como Láser Nítida registran un 34,3 % de menciones negativas asociadas al seguimiento postoperatorio, justo el territorio donde Clínica Alborada Visión posee su mayor diferencial clínico.

### Ranking general de visibilidad espontánea (T1)

| Puesto | Marca | n | Aparición espontánea | Posición media | Fuerza media | Recomendación activa | Score (0-100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grupo Hospitalario Valdecruz | 240 | 90.8 % | 1.36 | 1.81 | 34.6 % | 75.02 |
| 2 | Instituto Oftálmico Tramuntana | 240 | 68.8 % | 2.39 | 1.18 | 14.2 % | 51.70 |
| 3 | Oftalmos Centro | 240 | 60.0 % | 3.14 | 0.75 | 4.6 % | 40.70 |
| 4 | Láser Nítida | 240 | 55.8 % | 3.20 | 0.57 | 3.8 % | 37.50 |
| 5 | Clínica del Ojo Cervantes | 240 | 44.2 % | 4.38 | 0.53 | 0.8 % | 28.58 |
| 6 | Instituto Ocular Santa Eulalia | 240 | 42.5 % | 4.02 | 0.54 | 0.4 % | 28.04 |
| 7 | Clínica Alborada Visión | 240 | 38.8 % | 3.05 | 0.62 | 6.7 % | 27.97 |
| 8 | Vistalia Oftalmología | 240 | 41.2 % | 4.09 | 0.45 | 1.7 % | 26.59 |
| 9 | Visionar Clínicas | 240 | 33.3 % | 4.84 | 0.32 | 0.0 % | 20.46 |
| 10 | Centro Lasik Península | 240 | 31.2 % | 4.87 | 0.30 | 0.0 % | 19.39 |

### Calidad de mención asistida y objeciones recurrentes del mercado (T9)

| Marca | n | Fuerza en apariciones | Menciones negativas | Objeciones recurrentes detectadas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grupo Hospitalario Valdecruz | 72 | 2.17 | 16.7 % | Eso sí, algunos pacientes mencionan listas de espera largas y un trato poco personalizado. (12) |  |  |
| Instituto Oftálmico Tramuntana | 132 | 1.69 | 5.3 % | Eso sí, su coste es notablemente superior a la media del sector. (7) |  |  |
| Clínica Alborada Visión | 108 | 1.21 | 9.3 % | Eso sí, algunos pacientes echan en falta más franjas de cita por la tarde. (3) |  |  |
| Vistalia Oftalmología | 108 | 0.74 | 25.9 % | Eso sí, las valoraciones sobre la atención administrativa son desiguales. (9) |  |  |
| Láser Nítida | 108 | 0.55 | 34.3 % | Eso sí, hay opiniones que advierten de poca continuidad en el seguimiento postoperatorio. (18) | Entre los inconvenientes que se mencionan sobre Láser Nítida: hay opiniones que advierten de poca continuidad en el seguimiento postoperatorio. (4) | Antes de confirmar con Láser Nítida, ten en cuenta que hay opiniones que advierten de poca continuidad en el seguimiento postoperatorio. (3) |

### Duelos directos 1 a 1 de Clínica Alborada Visión (T8)

| Duelo directo | Motor | n | Victorias A | Victorias B | Ganador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clínica Alborada Visión vs Instituto Oftálmico Tramuntana | ChatGPT | 6 | 2 | 4 | Instituto Oftálmico Tramuntana |
| Clínica Alborada Visión vs Instituto Oftálmico Tramuntana | Gemini | 6 | 3 | 3 | Empate |
| Clínica Alborada Visión vs Instituto Oftálmico Tramuntana | Perplexity | 6 | 3 | 3 | Empate |
| Clínica Alborada Visión vs Instituto Oftálmico Tramuntana | Claude | 6 | 1 | 5 | Instituto Oftálmico Tramuntana |
| Clínica Alborada Visión vs Grupo Hospitalario Valdecruz | ChatGPT | 6 | 1 | 5 | Grupo Hospitalario Valdecruz |
| Clínica Alborada Visión vs Grupo Hospitalario Valdecruz | Gemini | 6 | 2 | 4 | Grupo Hospitalario Valdecruz |
| Clínica Alborada Visión vs Grupo Hospitalario Valdecruz | Perplexity | 6 | 0 | 6 | Grupo Hospitalario Valdecruz |
| Clínica Alborada Visión vs Grupo Hospitalario Valdecruz | Claude | 6 | 1 | 5 | Grupo Hospitalario Valdecruz |

# 5. Hallazgos clave

## H1 · Brecha crítica de visibilidad en Barcelona frente a Madrid

Prioridad: 1 · Tipo: geografia · Impacto: alto · Confianza: media

Descripción: En consultas sin marca sobre Barcelona, Clínica Alborada Visión aparece en el 4.2% de las respuestas (n=24), frente al 54.2% en Madrid (n=24), lo que confirma la hipótesis del cliente sobre la baja visibilidad local en Barcelona.

Evidencia trazable: tasa_aparicion_espontanea[ciudad=Barcelona] = 4.2 (T4, n=24, ej: EJ-0406); tasa_aparicion_espontanea[ciudad=Madrid] = 54.2 (T4, n=24, ej: EJ-0193, EJ-0195, EJ-0202)

## H2 · Fortaleza en reputación asistida: reputación sólida cuando la nombran; el problema es la visibilidad espontánea

Prioridad: 2 · Tipo: reputacion · Impacto: alto · Confianza: alta

Descripción: FORTALEZA: cuando se consulta por la marca en asistido, Clínica Alborada Visión presenta una reputación sólida con solo un 9.3% de menciones negativas y fuerza media de 1.21 (n=108), frente al 25.9% de Vistalia Oftalmología (n=108) y el 34.3% de Láser Nítida por seguimiento postoperatorio (n=108). Esto contrasta la hipótesis del cliente «con tan buenas reseñas deberíamos salir recomendados»: la reputación es sólida cuando la nombran, pero el problema es la visibilidad espontánea (38.8%, n=240).

Evidencia trazable: pct_negativo_asistida[marca=Clínica Alborada Visión] = 9.3 (T9, n=108, ej: EJ-0067, EJ-0079, EJ-0110); fuerza_media_asistida[marca=Clínica Alborada Visión] = 1.21 (T9, n=108, ej: EJ-0067, EJ-0079, EJ-0110); pct_negativo_asistida[marca=Vistalia Oftalmología] = 25.9 (T9, n=108, ej: EJ-0049, EJ-0074, EJ-0085); pct_negativo_asistida[marca=Láser Nítida] = 34.3 (T9, n=108, ej: EJ-0048, EJ-0058, EJ-0060); tasa_aparicion_espontanea[marca=Clínica Alborada Visión] = 38.8 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006)

## H3 · Visibilidad espontánea deficitaria en ChatGPT, Claude

Prioridad: 3 · Tipo: motor · Impacto: alto · Confianza: alta

Descripción: La aparición espontánea de Clínica Alborada Visión cae en ChatGPT (18.3%, n=60), Claude (15.0%, n=60), muy por debajo de su presencia en Perplexity (65.0%, n=60), Gemini (56.7%, n=60).

Evidencia trazable: tasa_aparicion_espontanea[motor=ChatGPT] = 18.3 (T2, n=60, ej: EJ-0025, EJ-0153, EJ-0193); tasa_aparicion_espontanea[motor=Claude] = 15.0 (T2, n=60, ej: EJ-0012, EJ-0176, EJ-0204); tasa_aparicion_espontanea[motor=Perplexity] = 65.0 (T2, n=60, ej: EJ-0003, EJ-0007, EJ-0011); tasa_aparicion_espontanea[motor=Gemini] = 56.7 (T2, n=60, ej: EJ-0002, EJ-0006, EJ-0010)

## H4 · Brecha de visibilidad espontánea frente a Grupo Hospitalario Valdecruz y competidores directos

Prioridad: 4 · Tipo: competencia · Impacto: alto · Confianza: alta

Descripción: Clínica Alborada Visión registra un score espontáneo de 27.97 con un 38.8% de aparición (n=240), frente al líder Grupo Hospitalario Valdecruz con score 75.02 y 90.8% de aparición (n=240) y frente a Instituto Oftálmico Tramuntana con score 51.70 y 68.8% de aparición (n=240).

Evidencia trazable: score_espontaneo[marca=Clínica Alborada Visión] = 27.97 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006); tasa_aparicion_espontanea[marca=Clínica Alborada Visión] = 38.8 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006); score_espontaneo[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] = 75.02 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003); tasa_aparicion_espontanea[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] = 90.8 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003); score_espontaneo[marca=Instituto Oftálmico Tramuntana] = 51.7 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003); tasa_aparicion_espontanea[marca=Instituto Oftálmico Tramuntana] = 68.8 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003)

## H5 · Contraste Brief vs Datos: Vistalia omitida, Valdecruz líder real y reseñas insuficientes

Prioridad: 5 · Tipo: brief_vs_datos · Impacto: alto · Confianza: alta

Descripción: El brief no incluye a Vistalia Oftalmología, que alcanza un 41.2% de aparición espontánea (n=240); además, el líder real en IA es Grupo Hospitalario Valdecruz con un 90.8% (n=240) y no Tramuntana, y las buenas reseñas de Clínica Alborada Visión solo se traducen en un 6.7% de recomendación activa (n=240).

Evidencia trazable: tasa_aparicion_espontanea[marca=Vistalia Oftalmología] = 41.2 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003); tasa_aparicion_espontanea[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] = 90.8 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003); pct_recomendacion_activa_espontanea[marca=Clínica Alborada Visión] = 6.7 (T1_espontanea, n=240, ej: EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006)

## H6 · Caída de visibilidad en la fase de Decisión del embudo

Prioridad: 6 · Tipo: embudo · Impacto: alto · Confianza: alta

Descripción: Clínica Alborada Visión pasa de un 44.7% de aparición espontánea en Descubrimiento (n=132) a un 25.0% en la fase crítica de Decisión (n=48), donde Grupo Hospitalario Valdecruz alcanza el 97.9% (n=48).

Evidencia trazable: tasa_aparicion_espontanea[intencion=Descubrimiento] = 44.7 (T3, n=132, ej: EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006); tasa_aparicion_espontanea[intencion=Decisión] = 25.0 (T3, n=48, ej: EJ-0153, EJ-0155, EJ-0176); tasa_aparicion_lider[intencion=Decisión,lider=Grupo Hospitalario Valdecruz] = 97.9 (T11, n=48, ej: EJ-0153, EJ-0155, EJ-0176)

## H7 · Menor respaldo en rankings y prensa sanitaria frente al líder

Prioridad: 7 · Tipo: fuentes · Impacto: alto · Confianza: alta

Descripción: El 31.3% de las apariciones de Clínica Alborada Visión se apoya en Rankings o Medios (n=201, calidad media 0.69), frente al 38.3% de Grupo Hospitalario Valdecruz (n=290).

Evidencia trazable: pct_fuentes_autoridad[marca=Clínica Alborada Visión] = 31.3 (T6, n=201, ej: EJ-0002, EJ-0038, EJ-0041); pct_fuentes_autoridad[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] = 38.3 (T6, n=290, ej: EJ-0001, EJ-0011, EJ-0018); calidad_media_fuente[marca=Clínica Alborada Visión] = 0.69 (T6, n=201, ej: EJ-0002, EJ-0038, EJ-0041)

# 6. Estrategia recomendada

La estrategia recomendada conecta cada hallazgo del diagnóstico con objetivos cuantitativos expresados en rangos realistas a 12 meses (con revisión intermedia en el mes 6), sin realizar promesas de resultado y priorizando las palancas de datos estructurados, páginas locales en Barcelona, contenidos de decisión (precios y seguimiento postoperatorio de 12 meses en positivo) y autoridad en prensa y rankings sanitarios.

### Objetivos cuantitativos a 12 meses

| Indicador (KPI) | Valor actual | Rango objetivo | Plazo (meses) | Hallazgos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Score de Citación espontáneo global (0-100) | 27.97 | 40.0 – 48.0 | 12 | H4, H7 |
| Tasa de aparición espontánea global (%) | 38.80 | 50.8 – 58.8 | 12 | H4, H5 |
| Tasa de aparición espontánea en Barcelona (%) | 4.20 | 20.0 – 35.0 | 12 | H1 |
| Tasa de aparición espontánea en ChatGPT (%) | 18.30 | 32.0 – 45.0 | 12 | H3 |
| Tasa de aparición espontánea en fase de Decisión (%) | 25.00 | 38.0 – 50.0 | 12 | H6 |

# 7. Plan de acción por fases

El plan consta de 14 acciones específicas enlazadas a los hallazgos H1–H7:

| ID | Fase | Acción | Hallazgos | Palanca | Responsable | Esfuerzo | Impacto | Calendario | Coste estimado | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0 | Datos estructurados schema.org (MedicalClinic, Physician, MedicalProcedure, FAQPage) | H7, H3, H6 | entidad_datos_estructurados | agencia | M | L | S1–S3 (3 sem.) | 2,000 € | 100 % de fichas prioritarias y sedes con schema.org validado sin errores |
| A2 | 0 | Auditoría técnica de rastreabilidad para bots de IA (robots.txt, sitemap, renderizado HTML) | H3 | tecnico | agencia | S | L | S1–S2 (2 sem.) | 750 € | Acceso 200 OK verificado para bots de OpenAI, Anthropic, Google y Perplexity |
| A3 | 0 | Normalización de entidad y NAP en directorios sanitarios citados (comparaclinicas.example, directoriomedico.example) | H7, H1, H5 | entidad_datos_estructurados | cliente_marketing | S | M | S2–S4 (3 sem.) | 1,150 € | 100 % de fichas de directorios sectoriales actualizadas y coherentes en Madrid y Barcelona |
| A4 | 0 | Creación y enriquecimiento de entidad en Wikidata con referencias verificables | H3, H7 | entidad_datos_estructurados | agencia | S | M | S4–S5 (2 sem.) | 550 € | Entidad activa en Wikidata con >= 10 propiedades y referencias externas |
| A5 | 0 | Página de datos institucionales verificables (Memoria de actividad y calidad asistencial) | H5, H3 | entidad_datos_estructurados | cliente_comunicacion | S | L | S2–S3 (2 sem.) | 950 € | Reducción de apariciones en zona de azar y mejora de consistencia 3/3 repeticiones |
| A6 | 1 | Páginas locales en Barcelona por tratamiento prioritario (refractiva, cataratas y miopía infantil) | H1 | contenido | agencia | M | L | S5–S8 (4 sem.) | 2,750 € | Incremento de aparición espontánea en consultas de Barcelona hacia el rango 20 % - 35 % |
| A7 | 0 | Fichas individuales de los 14 oftalmólogos con colegiación, publicaciones y subespecialidad | H7, H3 | entidad_datos_estructurados | cliente_marketing | S | M | S3–S5 (3 sem.) | 900 € | 14 perfiles médicos completos con marcado Physician y autoría clínica visible |
| A8 | 1 | Hub de FAQ citables construidas desde el banco de prompts reales (DG, DP, CO, PR) | H6, H3 | contenido | agencia | M | L | S5–S8 (4 sem.) | 2,000 € | Publicación de 25 bloques Q&A estructurados con datos verificables de la clínica |
| A9 | 1 | Página transparente de precios orientativos, qué incluye el tratamiento y financiación | H6, H4 | contenido | cliente_marketing | S | L | S6–S8 (3 sem.) | 1,000 € | Aumento de aparición espontánea en fase de Decisión desde el 25 % hacia el 38 % - 48 % |
| A10 | 1 | Contenido de puesta en valor del seguimiento postoperatorio de 12 meses (diferencial propio) | H2, H6 | contenido | cliente_medico | S | L | S7–S9 (3 sem.) | 1,250 € | Incremento de menciones de recomendación activa basadas en seguimiento postoperatorio |
| A11 | 2 | Guías específicas por perfil de paciente (miopía infantil para padres, mayores de 60, pilotos) | H6 | contenido | agencia | M | M | S11–S15 (5 sem.) | 2,000 € | Incremento de visibilidad espontánea en prompts de familia DP (Descubrimiento por perfil) |
| A12 | 2 | Plan de PR digital en prensa de salud citada (bienestar-hoy.example, diariosalud.example, saludactual.example) | H7, H4, H5, H2 | autoridad_terceros | agencia | L | L | S11–S22 (12 sem.) | 4,000 € | >= 6 apariciones editoriales en bienestar-hoy.example, diariosalud.example y saludactual.example |
| A13 | 2 | Dossier y candidatura a rankings y guías sectoriales (colegiooftalmologos.example, guiaoftalmologia.example, rankingclinicas.example) | H7, H4 | autoridad_terceros | cliente_comunicacion | M | L | S12–S19 (8 sem.) | 2,000 € | Presencia activa en >= 3 rankings/guías sectoriales de calidad 1.0 |
| A14 | 3 | Re-medición trimestral del estudio GEO (4 oleadas: semanas 12, 24, 36 y 48) e informe a Comité | H1, H3, H6, H4, H7, H2, H5 | medicion | agencia | S | L | S12–S47 (36 sem.) | 3,000 € | 4 oleadas trimestrales ejecutadas (S12, S24, S36, S48) con atribución a primeras visitas |

# 8. Medición y seguimiento

El sistema de seguimiento establece 4 oleadas trimestrales de re-medición (semanas 12, 24, 36 y 48) ejecutando el banco de 25 prompts en los 4 motores con 3 repeticiones (624 ejecuciones por oleada). En el mes 6 (semana 24) se presentará al Comité de Dirección el informe de primeros resultados visibles, cruzando la evolución del Score de Citación espontáneo en Madrid y Barcelona con la evolución de primeras visitas de cirugía refractiva (+25 % objetivo anual del negocio) y consultas asistidas en CRM.

# 9. Riesgos y supuestos

## Riesgos identificados y mitigación

No determinismo y actualizaciones de los modelos de IA: las respuestas varían entre ejecuciones y por cambios de pesos de cada proveedor.

Tiempos de indexación y refresco de fuentes de terceros (rankings, directorios y prensa sanitaria).

Sensibilidad regulatoria en publicidad sanitaria: toda pieza requiere validación médico-legal previa sin promesas de resultado.

Disponibilidad del equipo interno (1 responsable de marketing + 0,5 comunicación) en semanas de lanzamiento de contenidos.

## Supuestos de trabajo y tarifas

Supuestos de tarifa orientativos definidos por el equipo para servicios de consultoría GEO, desarrollo técnico y PR digital (sujetos a tarifas oficiales de agencia).

Los objetivos de visibilidad se formulan como rangos esperados basados en las palancas GEO de la industria, nunca como resultados garantizados.

Capacidad de dedicación del equipo del cliente estimada en hasta 18 horas semanales combinadas.

# 10. Hoja de ruta y presupuesto

La inversión total asciende a 24,300 €, dentro del rango presupuestario del brief (18,000 € – 27,000 €) y respetando la capacidad semanal del equipo interno (1 responsable de marketing + 0,5 comunicación).

### Calendario y presupuesto por fase

| Fase | Semanas | Acciones | Presupuesto fase | Objetivo de la fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 · Fundamentos técnicos, entidad y datos estructurados | S1–S4 | A1, A2, A3, A4, A5, A7 | 6,300 € | Asegurar que los bots de IA rastreen la web sin fricción y comprendan la entidad médica, sedes y cuadro facultativo. |
| Fase 1 · Contenidos prioritarios, páginas locales (Barcelona) y reputación | S5–S10 | A6, A8, A9, A10 | 7,000 € | Cerrar la brecha de visibilidad en Barcelona y en la fase de Decisión con páginas locales, FAQ citables, precios transparentes y protocolo postoperatorio. |
| Fase 2 · Autoridad en terceros, PR digital, rankings y perfiles de paciente | S11–S36 | A11, A12, A13 | 8,000 € | Construir respaldo en medios sanitarios, rankings institucionales y guías por perfil de paciente para escalar recomendaciones en ChatGPT, Claude, Gemini y Perplexity. |
| Fase 3 · Medición continua y recalibración trimestral | S12–S48 | A14 | 3,000 € | Medir la evolución del Score de Citación en las semanas 12, 24, 36 y 48, verificando primeros resultados visibles en el mes 6. |

### Reparto por responsable

| Responsable | Nº Acciones | Inversión asociada | % sobre total |
| --- | --- | --- | --- |
| agencia | 8 | 17,050 € | 70.2 % |
| cliente_marketing | 3 | 3,050 € | 12.6 % |
| cliente_comunicacion | 2 | 2,950 € | 12.1 % |
| cliente_medico | 1 | 1,250 € | 5.1 % |

# Anexo de trazabilidad (Hallazgos → Evidencias → Ejecuciones)

| Hallazgo | Métrica | Valor | n | Tabla | Ejecucion_IDs de evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 (geografia) | tasa_aparicion_espontanea[ciudad=Barcelona] | 4.2 | 24 | T4 | EJ-0406 |
| H1 (geografia) | tasa_aparicion_espontanea[ciudad=Madrid] | 54.2 | 24 | T4 | EJ-0193, EJ-0195, EJ-0202 |
| H2 (reputacion) | pct_negativo_asistida[marca=Clínica Alborada Visión] | 9.3 | 108 | T9 | EJ-0067, EJ-0079, EJ-0110 |
| H2 (reputacion) | fuerza_media_asistida[marca=Clínica Alborada Visión] | 1.21 | 108 | T9 | EJ-0067, EJ-0079, EJ-0110 |
| H2 (reputacion) | pct_negativo_asistida[marca=Vistalia Oftalmología] | 25.9 | 108 | T9 | EJ-0049, EJ-0074, EJ-0085 |
| H2 (reputacion) | pct_negativo_asistida[marca=Láser Nítida] | 34.3 | 108 | T9 | EJ-0048, EJ-0058, EJ-0060 |
| H2 (reputacion) | tasa_aparicion_espontanea[marca=Clínica Alborada Visión] | 38.8 | 240 | T1_espontanea | EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006 |
| H3 (motor) | tasa_aparicion_espontanea[motor=ChatGPT] | 18.3 | 60 | T2 | EJ-0025, EJ-0153, EJ-0193 |
| H3 (motor) | tasa_aparicion_espontanea[motor=Claude] | 15.0 | 60 | T2 | EJ-0012, EJ-0176, EJ-0204 |
| H3 (motor) | tasa_aparicion_espontanea[motor=Perplexity] | 65.0 | 60 | T2 | EJ-0003, EJ-0007, EJ-0011 |
| H3 (motor) | tasa_aparicion_espontanea[motor=Gemini] | 56.7 | 60 | T2 | EJ-0002, EJ-0006, EJ-0010 |
| H4 (competencia) | score_espontaneo[marca=Clínica Alborada Visión] | 27.97 | 240 | T1_espontanea | EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006 |
| H4 (competencia) | tasa_aparicion_espontanea[marca=Clínica Alborada Visión] | 38.8 | 240 | T1_espontanea | EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006 |
| H4 (competencia) | score_espontaneo[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] | 75.02 | 240 | T1_espontanea | EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003 |
| H4 (competencia) | tasa_aparicion_espontanea[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] | 90.8 | 240 | T1_espontanea | EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003 |
| H4 (competencia) | score_espontaneo[marca=Instituto Oftálmico Tramuntana] | 51.7 | 240 | T1_espontanea | EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003 |
| H4 (competencia) | tasa_aparicion_espontanea[marca=Instituto Oftálmico Tramuntana] | 68.8 | 240 | T1_espontanea | EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003 |
| H5 (brief_vs_datos) | tasa_aparicion_espontanea[marca=Vistalia Oftalmología] | 41.2 | 240 | T1_espontanea | EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003 |
| H5 (brief_vs_datos) | tasa_aparicion_espontanea[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] | 90.8 | 240 | T1_espontanea | EJ-0001, EJ-0002, EJ-0003 |
| H5 (brief_vs_datos) | pct_recomendacion_activa_espontanea[marca=Clínica Alborada Visión] | 6.7 | 240 | T1_espontanea | EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006 |
| H6 (embudo) | tasa_aparicion_espontanea[intencion=Descubrimiento] | 44.7 | 132 | T3 | EJ-0002, EJ-0003, EJ-0006 |
| H6 (embudo) | tasa_aparicion_espontanea[intencion=Decisión] | 25.0 | 48 | T3 | EJ-0153, EJ-0155, EJ-0176 |
| H6 (embudo) | tasa_aparicion_lider[intencion=Decisión,lider=Grupo Hospitalario Valdecruz] | 97.9 | 48 | T11 | EJ-0153, EJ-0155, EJ-0176 |
| H7 (fuentes) | pct_fuentes_autoridad[marca=Clínica Alborada Visión] | 31.3 | 201 | T6 | EJ-0002, EJ-0038, EJ-0041 |
| H7 (fuentes) | pct_fuentes_autoridad[marca=Grupo Hospitalario Valdecruz] | 38.3 | 290 | T6 | EJ-0001, EJ-0011, EJ-0018 |
| H7 (fuentes) | calidad_media_fuente[marca=Clínica Alborada Visión] | 0.69 | 201 | T6 | EJ-0002, EJ-0038, EJ-0041 |